CADRO HR

Yatırımcı Dokümanı

21_Investor_Structure_Plan.md

Gizli — Yalnızca Yatırımcı Kullanımı  |  Mayıs 2026

CADRO HR — Investor Structure Plan

Versiyon: 1.0

Tarih: Mayıs 2026

Amaç: Yatırım sürecini dağınık değil, ölçülebilir ve yönetilebilir bir yapıda yürütmek

1. Hedef ve Kapsam

Bu planın hedefi, yatırımcı sürecini 3 fazda yönetmektir:

İlk temas ve ilgi oluşturma

Derin görüşme ve teknik/ticari doğrulama

Due diligence, teklif ve kapanış

Kapsam, belge düzeni, toplantı akışı, sorumluluklar, KPI'lar ve karar kapılarını içerir.

2. Süreç Mimarisi (Faz Bazlı)

Faz 1 — İlk Temas (Hafta 1-2)

Hedef yatırımcı listesi segmentasyonu (Tier 1/2/3)

İlk temas e-postaları ve warm intro

20 dakikalık tanışma görüşmeleri

Çıktı:

Toplam temas sayısı

Yanıt oranı

İlk toplantı sayısı

Faz 2 — Değerlendirme (Hafta 3-6)

Ürün, pazar, finansal model ve ROI anlatısı

Demo ve Q&A toplantıları

İtirazların sınıflandırılması

Çıktı:

İkinci görüşme sayısı

Data room talep eden yatırımcı sayısı

İlgi seviyesine göre pipeline dağılımı

Faz 3 — DD ve Kapanış (Hafta 7-12)

Data room paylaşımı

Hukuki ve finansal inceleme

Term sheet / teklif görüşmeleri

Çıktı:

DD'ye geçen yatırımcı sayısı

Teklif alan yatırımcı sayısı

Hedef kapanış tarihi

3. Doküman Hiyerarşisi

Yatırımcıya verilecek içerik 3 katmanda yönetilir:

Katman A — İlk Etki Paketi

01_Problem_Statement

02_Product_Features

16_Investor_One_Pager

18_Sale_Pitch_Deck

Katman B — Karar Destek Paketi

03_Competitor_Analysis

05_Technical_Architecture

06_Pricing_Model

15_Financial_Model_Assumptions

19_CEO_Presentation_Script

Katman C — DD Paketi

08_Data_Room_Checklist

10_Due_Diligence_QA

11_Closing_Execution_Plan

20_QA_Meeting_Version

4. Toplantı Yapısı

Toplantı 1 (20-30 dk)

Amaç: İlgi oluşturmak

Akış:

Problem

Çözüm

Neden şimdi

Kısa finansal çerçeve

Sonraki adım çağrısı

Toplantı 2 (45-60 dk)

Amaç: Teknik ve ticari ikna

Akış:

Ürün demo

Rekabet farkı

ROI / payback senaryosu

Yol haritası

İtiraz yönetimi

Toplantı 3 (60 dk)

Amaç: DD hazırlığı ve teklif zemini

Akış:

Data room walkthrough

Hukuki/finansal beklentiler

Tur yapısı

Takvim ve karar mekanizması

5. Rol ve Sorumluluk Yapısı

Kurucu (Turgay)

Ana anlatı sahibi

Ürün ve teknik sunum

Nihai müzakere

Fractional Satış Desteği

Pipeline yönetimi

Takip temposu

CRM disiplininin işletilmesi

Fractional Finans/Hukuk Desteği

Term sheet hazırlığı

DD evrak kontrolü

Sözleşme süreçleri

6. KPI ve Karar Kapıları

Faz 1 KPI

Haftalık yeni temas: 15+

Yanıt oranı: %20+

Görüşmeye dönüşüm: %10+

Karar kapısı:

2 hafta sonunda minimum 8 görüşme yoksa mesaj ve hedefleme revize edilir.

Faz 2 KPI

İkinci görüşme oranı: %40+

Data room talebi: en az 3 yatırımcı

İtiraz kapanış oranı: %60+

Karar kapısı:

6 hafta sonunda DD adayı yoksa pitch ve değerleme kurgusu yeniden konumlanır.

Faz 3 KPI

DD aktif yatırımcı: 2+

Teklif adayı: 1+

Kapanış takvimi: 30 gün içinde net tarih

Karar kapısı:

12 hafta sonunda teklif yoksa yeni yatırımcı dalgası + stratejik alıcı kanalı açılır.

7. Data Room Yapı Önerisi

Data room klasörleri:

Company & Legal

Product & Tech

Security & Compliance

Financial Model

GTM & Sales

Team & Hiring

Customer Evidence (oluştukça)

Her klasörde dosya durumu etiketi:

Ready

Draft

Missing

8. İletişim ve Raporlama Ritmi

Haftalık iç rapor: pipeline + risk + aksiyon

İki haftada bir anlatı revizyonu: en çok gelen itirazlara göre

Aylık yatırımcı update: metrikler, gelişmeler, ihtiyaçlar

9. Risk Yönetimi

| Risk | Etki | Önlem |
| --- | --- | --- |
| Yanıt oranı düşük | Orta/Yüksek | Segmentasyonu daralt, intro kalitesini artır |
| İkinci görüşmeye geçiş düşük | Yüksek | Pitch'in ilk 5 dakikasını yeniden yaz, demo süresini optimize et |
| DD'de takılma | Yüksek | Data room eksiklerini önceden kapat, hukuk desteğini erkene al |
| Değerleme itirazı | Orta | ROI/payback ve senaryo tablolarını daha görünür hale getir |

10. 30-60-90 Gün Planı

İlk 30 Gün

Temas ve görüşme hacmi oluştur

Mesajlaşma kalıbını test et

İlk DD adaylarını çıkar

60 Gün

İkinci görüşme yoğunluğu

Data room paylaşımları

İlk teklif zemini

90 Gün

Aktif müzakere

Teklif kapanışı

Tur sonrası uygulama planına geçiş

11. Başarı Tanımı

Bu planın başarı kriteri yalnızca toplantı sayısı değildir. Başarı, karar vericilerin CADRO'yu "fikir" değil "satın alınabilir/ölçeklenebilir varlık" olarak konumlandırmasıdır.